АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСНОУКОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

российская федерация белгородская область

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июня  2013 года	                                                                                         № 6.

О мерах по оказанию содействия избирательной комиссии  в реализации их полномочий при подготовке и проведению выборов органов местного самоуправления 8 сентября 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Белгородской области, постановлением Губернатора Белгородской области от 14.05.2013г. № 55 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов органов местного самоуправления 8 сентября 2013 года» , во исполнение  постановления  администрации муниципального района «Красненский район» от 29 мая         2013 года № 41 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям  в реализации их полномочий при подготовке и проведению выборов органов местного самоуправления 8 сентября 2013 года»,  в целях оказания содействия избирательной комиссии Лесноуколовского избирательного участка  в организации подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов сельских поселений в единый день голосования 8 сентября 2013 года администрация Лесноуколовского сельского поселения постановляет:

1.	Создать рабочую группу по оказанию организационно-технического содействия избирательным комиссиям района при подготовке и проведении выборов органов местного самоуправления 08.09.2013г.(далее - Рабочая группа) и утвердить её состав (приложение 1).

2.	Утвердить план мероприятий администрации Лесноуколовского сельского поселения  по оказанию содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов органов местного
самоуправления 08.09.2013г. (приложение 2).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Лесноуколовского сельского поселения Дыбову Е.И.

Об исполнении распоряжения информировать к 1 октября 2013 года.

Глава администрации

Лесноуколовского сельского поселения                              Л.Бессмельцева

Утвержден:

постановлением администрации Лесноуколовского

сельского поселения  от 3.06. 2013г. № 6

СОСТАВ

рабочей группы по оказанию организационно-технического содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов органов местного самоуправления 08.09.2013г

Бессмельцева Людмила                         - глава администрации сельского поселения,

Тимофеевна                                               руководитель рабочей группы;

Дыбова Елена                                          - заместитель главы администрации

Ивановна                                                   сельского поселения, заместитель

руководителя рабочей группы;

Полухина Надежда                                 - специалист по социальным вопросам Владимировна                                           администрации сельского поселения,

секретарь  рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Ануфриева Елена                                   - заведующая Лесноуколовским  ,

Григорьевна                                              фельдшерско-акушерским  пунктом ;

(по согласованию)

Тесников Анатолий                                -участковый уполномоченный полиции

Владимирович                                           (по согласованию)

Ушаков  Николай                                   - директор Лесноуколовской  основной Анатольевич                                             общеобразовательной школы

(по согласованию)

Федосов Иван                                          - директор Лесноуколовского Дома  ,

Иванович                                                    культуры

Утвержден:

постановлением администрации Лесноуколовского

сельского поселения  от 3.06. 2013г. № 6

План

мероприятий администрации Лесноуколовского сельского поселения  по оказанию содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов органов местного  самоуправления 08.09.2013 года

| № п/п | Мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. В период подготовки выборов |  |  |  |  |
| 1. | Оказание избирательной комиссии организационно-методической помощи по составлению и уточнению списков избирателей |  | Июнь - август 2013 года | Администрация Лесноуколовского сельского поселения, избирательная комиссия Лесноуколовского сельского поселения (по согласованию) |
| 2 | Обеспечение своевременного, полного и качественного представление избирательной комиссии Лесноуколовского сельского поселения сведений об избирателях, зарегистрированных на территории муниципального образования, для составления списков избирателей, а в последующем - еженедельное представление избирательной комиссии Красненского района сведений об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях, а с момента представления избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения обеспечить направление в избирательную комиссию Красненского района либо участковую избирательную комиссию сведений об избирателях для уточнения списков избирателей каждые три дня, а за неделю до дня голосования включительно - ежедневно |  | Июнь - август 2013 года | Администрация Лесноуколовского сельского поселения, избирательная комиссия Лесноуколовского сельского поселения (по согласованию) |
| 3. | Оказание содействия избирательной комиссии в организационно-техническом обеспечении избирательного процесса, в том числе выделению на безвозмездной основе необходимого количества помещений для работы членов избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов |  | Август 2013 года | Рабочая группа |
| 4. | Проведение в учреждениях культуры, образования и по месту жительства граждан агитационно-просветительских мероприятий по вопросам избирательного права и участия в выборах |  | Июль -сентябрь 2013 года | Директор основной общеобразовательной школы Ушаков Н.А. (по согласованию) Директор Дома культуры Федосов И.И. |
| 5. | Оказание содействия избирательной комиссии в оповещении избирателей о времени и месте голосования, в распространении печатной продукции с приглашением на выборы |  | Август -сентябрь 2013 года | Работники администрация Лесноуколовского сельского поселения |
| 6. | Осуществление в период подготовки выборов дополнительных мер по укреплению общественного порядка (в том числе на встречах кандидатов с избирателями), усилению борьбы с преступностью, пресечению противоправной агитационной деятельности, соблюдению избирательных прав и свобод граждан, охраны избирательных участков и других помещений |  | Июль -сентябрь 2013 года | Участковый уполномоченный МО МВД России «Алексеевский» (по согласованию) |
| 7. |  | Обеспечение выполнения требований к противопожарному состоянию помещения избирательного участка и принятии соответствующих мер в случае возникновения экстремальных ситуаций | Август -сентябрь 2013 года | Специалист по вопросам ЖКХ администрации сельского поселения Ушаков А.А. |
| 8. |  | Проведение плановых (в случае необходимости - внеплановых) заседаний и совещаний, в том числе с выездом на место рабочей группы | Июль -сентябрь | Рабочая группа |
|  |  | Организация работы по оперативному рассмотрению обращений граждан, создать все условия для реализации ими гарантированных законом избирательных прав; | Весь период | Заместитель главы администрации сельского поселения |
| Раздел 2. В день голосования и в период установления итогов голосования |  |  |  |  |
| 9. |  | Обеспечение устойчивой работы системы жизнеобеспечения социально значимых объектов, зданий жилого фонда и помещений для голосования в период проведения выборов | Администрация Лесноуколовского сельского поселения |  |
| 10. |  | Обеспечение охраны общественного порядка в период проведения выборов, в том числе охраны помещений для голосования, их пожарной безопасности, сопровождения и охраны избирательных документов при перевозке | Участковый уполномоченный МО МВД России «Алексеевский» (по согласованию) |  |
| 11. |  | Содействие избирательной комиссии в организации своевременного открытия избирательных помещений, предоставления необходимых услуг связи, а также функционирования технического оборудования и транспорта | Администрация Лесноуколовского сельского поселения |  |
| 12. |  | Организация работы пассажирского автотранспорта по доставке избирателей к месту голосования, в том числе выделение дополнительных единиц транспортных средств для доставки избирателей на избирательный участок из отдаленных мест проживания | Администрация Лесноуколовского сельского поселения |  |
| 13. |  | Организация проведения вблизи избирательного участка культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий | Администрация Лесноуколовского сельского поселения |  |