АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСНОУКОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 февраля 2015 года № 24- р

О подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

в Лесноуколовском сельском поселении

В связи с празднованием 9 мая 2015 года 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, во исполнение распоряжения администрации муниципального района «Красненский район» от 28 января 2015 года № 49-р «О подготовке к празднованию в Красненском районе 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»:

1.Утвердить состав рабочей группы по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 1).

2.Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Лесноуколовском сельском поселении, (приложение 2)

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главу администрации Лесноуколовского сельского поселения Бессмельцеву Л.Т.

**Глава администрации**

**Лесноуколовского сельского поселения Л.Бессмельцева**

Приложение 1

Утвержден:

распоряжением администрации

Лесноуколовского сельского поселения

от 12 февраля 2015г. № 24-р

**СОСТАВ**

**рабочей группы** по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

в Лесноуколовском сельском поселении

|  |  |
| --- | --- |
| Бессмельцева  Людмила Тимофеевна | глава администрации Лесноуколовского сельского поселения, председатель рабочей группы; |
| **Члены рабочей группы:** | |
| Полухина Надежда  Владимировна | специалист по вопросам социальной сферы администрации сельского поселения; |
| Ушаков  Николай Анатольевич | директор МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа»; |
| Генералова  Наталия Анатолиевна | главный бухгалтер администрации сельского поселения; |
| Ростовцева  Раиса Ивановна | директор Лесноуколовского Дома культуры; |
| Бессмельцева  Елена Александровна | учитель истории МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная школа»; |
| Лицукова  Людмила Михайловна | заведующая Лесноуколовской сельской библиотекой; |

Приложение 2

Утвержден:

распоряжением администрации

Лесноуколовского сельского поселения

от 12 февраля 2015г. № 24-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

в Лесноуколовском сельском поселении

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | | Срок исполнения | Ответстве н ими исполнитель | | | | |
| Общие мероприятия | | | | | | | |  | |  |
| 1 | Разработать сценарий проведения митинга и культурно-досуговой программы | | | | 06.04.2015 | Ростовцева Р.И.  Лицукова Л.М.  Полухина Н.В.  Ушаков Н.А.  (по согласованию) | | | | |
| 2 | Освещать на сайте администрации ход мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 70-й годовщины Победы | | | | февраль-апрель 2015 года | Дыбова Е.И. | | | | |
| 3 | Организация работы волонтерских групп по направлениям деятельности волонтерского движения: оказание помощи ветеранам, пожилым людям, инвалидам, участникам боевых действий и иным гражданам, нуждающимся в помощи, уборке придомовых территорий, помощь в создании бытовых условий пожилым систематической работы по уходу за памятниками под девизом «Гордимся и помним». | | | | Январь -апрель и в течение 2015 года | Ушаков Н.А.  (по согласованию) | | | | |
| 4 | | Проведение диспансерного обследования инвалидов и участников Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории сельского поселения | | | Январь-  апрель  2015года | Ануфриева Е.Г.  (по согласованию) | | | | |
| 5 | | Проведение проверки условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории сельского поселения | | | Январь-февраль | Полухина Н.В. | | | | |
| 6 | | Проведение ремонтов памятников воинской славы, братских захоронений и «одиноких» могил ветеранов | | | 30.04.2015 | Генералова Н.А.  Полухина Н.В. | | | | |
| 7 | | Определить состав участников митинга | | | 15.04.2015 | Полухина Н.В.  Дыбова Е.И. | | | | |
| 8 | | Провести организационно- подготовительную работу по приглашению гостей | | | 20.04.2015 | Полухина Н.В.  Дыбова Е.И. | | | | |
| 9 | | | Направить приглашения участникам торжественных мероприятий. | | 22.04.2015 | Полухина Н.В.  Дыбова Е.И. | | | | |
| 10 | | | Изготовить афишу праздничных мероприятий. | | 24.04.2015 | Ростовцева Р.И. | | | | |
| 11 | | | Принять участие в марафоне «Поклонимся великим тем годам!». | | 04.02.2015 | Бессмельцева Л.Т. | | | | |
| 12 | | | Распределить обязанности должностных лиц администрации в день проведения митинга | | 25.04.2015 | Полухина Н.В. | | | | |
| 13 | | | Подготовить венок, гирлянду, живые цветы | | 07.05.2015 | Ушаков Н.А.  (по согласованию)  Полухина Н.В. | | | | |
| 14 | | | Проведение работ по благоустройству, озеленению и санитарному состоянию | | 30.04.2015 | Ушаков Н.А.  (по согласованию)  Бессмельцева Н.И. | | | | |
| 15 | | | Организовать участие в акции «100 дней до Победы!» | | с 30.012015 | Полухина Н.В.  Ростовцева Р.И.  Ушаков Н.А.  (по согласованию)  Лицукова Л.М. | | | | |
| 16 | | | Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения | | 09.05.2015 | участковый уполномоченный полиции ОМВД Росси по Красненскому району (по согласованию) | | | | |
| 17 | | | Обеспечить пожарную безопасность и организовать дежурство пожарного автомобиля во время праздничных мероприятий | | 09.052015 | Федорищев Н.Т. | | | | |
| 18 | | | Обеспечить художественное оформление ДК | | 08.05.2015 | Ростовцева Р.И. | | | | |
| 19 | | | Обеспечить звуковое усиление праздника | | 09.05.2015 | Ростовцева Р.И. | | | | |
| Мероприятия по благоустройству | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | Организовать проведение субботников по территории сельского поселения | Март-апрель 2015 года | | Бессмельцева Л.Т. | | | |
| 21 | | | | Организовать привлечение к участию в военно-исторической и мемориальной работе молодежи | апрель  2015 год | | Бессмельцева Е.А.  (по согласованию) | | | |
| Культурно-массовые мероприятия | | | | | | | | |  | |
| 22 | | | | Организовать шествие «Бессмертный полк» в день проведения митинга. | 09.05.2015 | | Полухина Н.В.  Ушаков Н.А.  (по согласованию) | | | |
| 23 | | | | Организовать проведение митинга и праздничного концерта «Этих дней не смеркнет слава!», посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 09.05.2015 | | Полухина Н.В.  Ушаков Н.А.  (по согласованию)  Ростовцева Р.И. | | | |
| 24 | | | | Организовать выставление почетного караула у памятника погибшим воинам | 09.05.2015 | | Ушаков Н.А.  (по согласованию) | | | |
| 25 | | | | Автопробег по местам боевой славы «Спасибо деду за Победу!» | Май 2015 года | | Полухина Н.В.  Ушаков Н.А.  (по согласованию)  Ростовцева Р.И. | | | |
| 26 | | | | Оформление школьных стендов, уголков, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Февраль 2015 года | | Ушаков Н.А.  (по согласованию) | | | |
| **Культурно – спортивные мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | Участие в кроссе, посвященного памяти погибших земляков в Чеченской республике Борисова Александра и Мовчука Владимира | Май 2015 года | | Ушаков Н.А.  (по согласованию)  Захаров Н.П. | | | |
| 28 | | | | Участие в Финале кубка района по волейболу, посвященного памяти Героя Советского союза Маснева А.Н. | 08.05.2015 года | | Захаров Н.П. | | | |
| 29 | | | | Участие в легкоатлетическом кроссе «Дорогами дедов - дорогами славы» | Май 2015 года | | Захаров Н.П. | | | |